## 1
Информация об исполнении муниципальных целевых программ на 1 октября 2013 года
Вышестеблиевское сельское поселение
Наименование программ | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  | Перечень программных мероприятий (что запланировано выполнить) | Исполнение программ (наименование, количество объектов (протяженность), построенных, отремонтированных, реконструированных, или этап выполнения)
| план на 2013 год |  | освоено за отчетный период
| Краевой бюджет | Местный бюджет/ софинансирование для КБ | Краевой бюджет | Местный бюджет/ софинансирование для КБ
Краевые целевые программы:
1.Субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского края для реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020г.г." | 2000 | 350 | 0 | 0 | Ремонт водопроводных сетей в ст.Вышестеблиевской пер.Почтовый, ул.Ленина, пер.Горького, ул.Застоничная(от пер.Красноармейского до пер.Горького); ремонт водопроводных сетей в пос.Виноградный ул.Юбилейная, ул.Советская, ул.Лиманная(от ул.Верхней до ул.Подгорной) | Ремонт водопроводных сетей в ст.Вышестеблиевской пер.Почтовый, пер.Горького, ул.Застоничная(от пер.Красноармейского до пер.Горького); ремонт водопроводных сетей в пос.Виноградный ул.Юбилейная, ул.Советская, ул.Лиманная(от ул.Верхней до ул.Подгорной)
2.Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2014г.г." | 300 | 71.1 | 284.23 | 71.1 | Реконструкция уличного освещения согласно сметному расчету на 4 кв.2012 года | Реконструкции уличного освещения в станице Вышестеблиевской по ул.Застаничная,Верхняя,Комсомольская,пер.Горького,Ворошилова(ТП-874);по реконструкции уличного освещения в станице Вышестеблиевской по ул.Ленина,пер.Вокзальный,Садовый(ТП-144)
3.Стимулирование отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере культуры,искусства и кинематографии в рамках реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края на 2011-2013 годы" | 843.7 | 93.7 | 632.78 | 30 | Улучшение подготовки и обучения кадров;повышения уровня профессионального мастерства,квалификации,качества и эффективности работы руководителей | Дополнительные выплаты,стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры
4.Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края для реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 гг" в 2013 году". Мероприятие №1 | 5400 | 599.98 | 0 | 0 | Ремонт в ст.Вышестеблиевской ул.Комсомольской от дома №3 до пер.Полевого, пер.Гоголя от ПК0+00(ул.Кооперативная) до ПК 1+53, ул.Береговой от ПК0+00(пер.Гоголя) до ПК 2+15, пер.Лермонтова от ПК0+00(ул.Кооперативная) до ПК3+19,перюПионерского от ПК0+00(пер.Горького) до ПК 1+86, ул.Комсомольская от ПК0+00(ул.Степная) до ПК 4+86; ремонт в пос.Виноградном ул.Парковая от ул.Ленина до ул.Юбилейной | Ремонт в ст.Вышестеблиевской ул.Комсомольской от дома №3 до пер.Полевого, пер.Гоголя от ПК0+00(ул.Кооперативная) до ПК 1+53, ул.Береговой от ПК0+00(пер.Гоголя) до ПК 2+15, пер.Лермонтова от ПК0+00(ул.Кооперативная) до ПК3+19,перюПионерского от ПК0+00(пер.Горького) до ПК 1+86, ул.Комсомольская от ПК0+00(ул.Степная) до ПК 4+86; ремонт в пос.Виноградном ул.Парковая от ул.Ленина до ул.Юбилейной
5.Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края для реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 гг" в 2013 году". Мероприятие №2 | 900 | 272.72 | 872.71 | 0 | Ремонт с ст.Вышестеблиевской пер.Лермонтова от амбулатории до пер.Цветочного к территории многоквартирных домов №15,№17(пер.Лермонтова);в пос.Виноградном по ул.Ломоносова от ул.Красноармейской к территории многоквартирного дома №21 | Ремонт с ст.Вышестеблиевской пер.Лермонтова от амбулатории до пер.Цветочного к территории многоквартирных домов №15,№17(пер.Лермонтова);в пос.Виноградном по ул.Ломоносова от ул.Красноармейской к территории многоквартирного дома №21
6.ВЦП "Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани на 2012-2014 года" | 58.9 | 0 | 0 | 0 | Зарплата инструктору по спорту
Итого | 9443.7 | 1387.5 | 1789.72 | 101.1
Муниципальные целевые програмы поселения:
1.Целевая программа поселений "Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления в 2013 году" |  | 110.8 |  | 102.95 | Решения вопросов местного значения на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского р-на по след.направлениям:организация выполнения решений собраний(сходов граждан);организация работ по благоустройству,озеленению территорий;организация и проведения праздников улиц смотров-конкурсов на лучшее содержание домом,детских дворовых площадок;иные направления деятельности | Ежемесячные компенсационные выплаты руководтелям органов территориального общественного самоуправления в 2013 году
2.Целевая программа "Внедрение гражданских технологий противодействия терроризму в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района" на 2013 год |  | 12 |  | 0 | Подготовка,изготовление и распростронение памяток,уголков антитеррористической безопасности по вопросам "гражданских технологий противодействия терроризму";организация цикла публикаций в газете "Тамань" по вопросам "гражданских технологий противодействия терроризму" | I-IV квартал 2013 года
3.Комплексная программа по укреплению правопорядка,профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района на 2013 год |  | 60 |  | 28.96 | Укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района;защита жизни и здоровья граждан,их прав и свобод;совершенствование деятельности правоохранительных органов;иные мероприятия | Комплекс мероприятий по обеспечению охраны объектов особой важности и жизнеобеспечения;материальное поощрение граждан наибольно активно участвующих в охране общественного правопорядка
4.Целевая программа Вышестеблиевского сельского поселения "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района на 2011-2013 годы" |  | 30 |  | 30 | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства;повышение конкурентоспособности выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства продукции и оказываемых услуг | I-IV квартал 2013 года
5.Целевая программа "Молодежь станицы Вышестеблиевской Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района на 2013 год" |  | 47 |  | 34.18 | Организация и проведение мероприятий,направленных на гражданское становление и духовно-нравственное воспитание;поддержка интелектуального творческого развития молодежи;профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;иные мероприятия | Посещение молодежи инвалидов на дому к праздникам;день защиты детей;торжественные мероприятия,посвященные торжественным датам;развитие движения КВН в поселении;проведения туров в районных интелектуальных играх "Что?Где?Когда?";посещение трудных подростков на дому 1539-ФЗ
6.Целевая программа "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан "группы риска" и находящихся в социально-опасном положении на летний период 2013 года" |  | 66 |  | 66 | Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних;содействие в трудоустройстве несовершеннолетним гражданам;организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет,в т.ч.особо нуждающихся в социальной защите | Июнь-август 2013 года
7.Целевая программа "Профилактика наркомании среди молодежи и подростков на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района на 2013 год" |  | 30 |  | 14.95 | Организация,проведение и участие в районных мероприятиях по профилактике употребления и распростронения наркотических средств;"Рок против наркотиков"-концерт-фестиваль рок-групп;изготовление и размещение материалов антинаркотической направленности;иные мероприятия | Рейды "молодежного патруля" с целью реализации закона КК №15-39;массовое мероприятие посвященное Дню борьбы с наркоманией;проведение тематических вечеров отдыха молодежи с участием агитбригады "Антинарко" и команды КВН Фортуна
8.Целевая программа "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района на 2013 год" |  | 93.7 |  | 30 | Улучшение подготовки и обучения кадров;повышения уровня профессионального мастерства,квалификации,качества и эффективности работы руководителей | Дополнительные выплаты,стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры
9.Целевая программа "Развитие массового спорта в Вышестеблиевском сельском поселении на 2013 год" |  | 130 |  | 104.2 | Вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом широких слоев населения,создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом жителей Вышестеблиевского сельского поселения | Расходы на питание спортсменов,спортивных судей,тренеров;на уплату заявочных взносов на участие в районных соревнованиях;афиши,спортивная форма
Итого | 0 | 579.5 | 0 | 411.24
Всего по краевым и поселенческим программам | 9443.7 | 1967 | 1789.72 | 512.34
Начальник финансового отдела О.В.Хорошун