ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению

администрации Вышестеблиевского

сельского поселения Темрюкского района

от 20.08.2021 № 129

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»

от 05.11.2020 г. № 193

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Молодежь Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»

Структура программы:

I.Паспорт программы

II.Содержание программы:

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития молодежной политики при реализации муниципальной программы

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Молодежь Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»

| Координаторы программы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского, Совет Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Вышестеблиевская централизованная клубная система" Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского, Совет Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Вышестеблиевская централизованная клубная система" Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района. |
| Цель программы | создание условий для гражданского становления личности, борьба с безнадзорностью и правонарушениями среди подростков и молодежи. |
| Задачи программы | Мероприятия, направленные на здоровый образ жизни; снижение уровня подростковой безнадзорности; оказание помощи подросткам, нуждающимся в особой защите (дети сироты, дети одиноких и многодетных семей) мероприятия, направленные на реализацию государственной политики в области патриотического воспитания граждан. |
| Перечень целевых показателей программы | пропаганда здорового образа жизни; организация и проведение мероприятий с привлечением молодежи и подростков; пропаганда ценностей здорового образа жизни; мероприятия, направленные на реализацию государственной политики в области патриотического воспитания граждан. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования составляет 170,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. |
| Этапы и срок реализации подпрограммы | 2021 год |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского, Совет Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |

II.Содержание программы

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

На сегодняшний день молодежная политика поселения являет возрастающую потребность мероприятий, для подростков и молодежи, дальнейшее развитие клубов, экстренная психологическая помощь по «телефону доверия», социальная реабилитация, информационная помощь подросткам и молодежи.

И это оправдано, ведь молодежь составляет примерно третью часть населения нашего поселения, которая сегодня находится на пути перемен в сторону повышения социально-экономического благополучия страны.

Специалист по молодежи курирует взаимоотношения с общественными, политическими, негосударственными молодежными объединениями, организациями, ассоциациями и т.д., оказывает поддержку самодеятельным инициативам, творческим коллективам.

Поселение ставит своей задачей обеспечить правовую и социальную защищенность молодых граждан, необходимую для восполнения обусловленной возрастом ограниченности их социального статуса. Общество должно гарантировать молодым гражданам минимум социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и физическому развитию, охране здоровья, поддержке предпринимательской деятельности молодежи, объем, виды и качество которых должны обеспечивать необходимое развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для гражданского становления личности, борьба с безнадзорностью и правонарушениями среди подростков и молодежи;

Основными задачами подпрограммы являются:

мероприятия, направленные на здоровый образ жизни;

проведение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

снижение уровня подростковой безнадзорности;

оказание помощи подросткам, нуждающимся в особой защите (дети сироты, дети одиноких и многодетных семей)

Перечень целевых показателей:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателя год реализации 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пропаганда здорового образа жизни; | % | 2 |  |
| 2 | организация и проведение мероприятий с привлечением молодежи и подростков; | % |  |  |
| 3 | организация мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в области патриотического воспитания граждан | % | 2 |  |

Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы рассчитана по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

Срок реализации подпрограммы – 2021 год.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия по основным направлениям подпрограммы объемы и источники финансирования приведены в таблице.

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Молодежь Вышестеблиевского сельского поселения »

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус (1) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Цель |  | создание условий для гражданского становления личности, борьба с безнадзорностью и правонарушениями среди подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи |  | Мероприятия, направленные на здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение цикла мероприятий, для формирования негативного отношения подростков и молодежи к употреблению наркотиков |  | 2021 год | 10,0 |  |  | 10,0 |  | формирования негативного отношения подростков и молодежи к употреблению наркотиков; увеличение процента охвата пропагандой подростков и молодежи детской аудитории (до 14 лет) по сравнению с предыдущим годом |  | Заказчик Администрация Вышестеблиевского сельского поселения, исполнитель МБУК «Вышестеблиевская ЦКС» |
| 1.1.2 | Проведение цикла мероприятий, пропаганда здорового образа жизни; |  | 2021 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | реабилитация подростков, оказавшихся в социально опасном положении |  | 2021 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Формирование здорового мировозрения у подростков, оказавшихся в социально опасном положении |  |  |
| 2.1 | Задача | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение цикла мероприятий по патриотическому воспитанию |  | 2021 | 2,9 |  |  | 2,9 |  | формирования у детей и молодежи уважительного отношения к боевым и трудовым подвигам России |  | заказчик Администрация Вышестеблиевского Сельского поселения, исполнитель МБУК «Вышестеблиевская ЦКС» |
| 2.1.2 | пропаганда государственной символики |  | 2021 | 5,0 |  |  | 5,0 |  | увеличение процента охвата пропагандой подростков и молодежи по сравнению с предыдущим годом |  |  |
| 2.1.3 | Повышение информационного обеспечения в области патриотического воспитания |  | 2021 | 15,0 |  |  | 15,0 |  | увеличение процента мероприятий по сравнению с предыдущим годом |  |  |
| 3.1 | Задача | организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан; снижение уровня подростковой безнадзорности |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик Администрация Вышестеблиевского сельского поселения, исполнитель МБУК «Вышестеблиевская ЦКС» |
| 3.1.1 | Денежная выплата трудоустроенным на период летних каникул |  | 2021 | 107.1 |  |  | 107.1 |  | увеличение процента охвата подростков и молодежи |  |  |
|  |  |  | Всего | 170,0 |  |  | 170,0 |  |  |  |  |

Статус "2" - мероприятие содержит ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, № 597, № 601 целевых показателей

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета Вышестеблиевского сельского поселения:

|  | 2021 г. | Итого |
| --- | --- | --- |
| всего | 170,0 | 170,0 |
| краевой бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местные бюджеты | 170,0 | 170,0 |
| внебюджетные источники | - | - |

Объемы финансирования определены на основании примерных смет на аналогичные мероприятия.

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

5.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.1.1. Степень реализации мероприятии программы оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

5.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

5.3.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (основного мероприятия)

5.4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

5.4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.4.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

5.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия)

5.5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

5.5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее-степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

5.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

5.7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством выделения и использования средств бюджета Вышестеблиевского сельского поселения:

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор – Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Вышестеблиевская централизованная клубная система" Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района.

Координатор подпрограммы - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вышестеблиевская централизованная клубная система Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» (ответственный за выполнение мероприятий подведомственными учреждениями культуры) - в ходе реализации подпрограммы:

организует координацию деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

согласовывает смету на проведение мероприятий в рамках подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку индикаторов и показателей реализации подпрограммы в целом;

осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы в целом.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется администрацией Вышестеблиевского сельского поселения.

Текущий контроль и анализ выполнения подпрограммных мероприятий осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вышестеблиевская централизованная клубная система» Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района.

Директор муниципального бюджетного

учреждения культуры «Вышестеблиевская

централизованная клубная система»                                            Э.В. Журавлева