ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Вышестеблиевского сельского поселения

Темрюкского района

от 24.04.2013 г. № 108

Комплексный план развития

Вышестеблиевского сельского поселения

Темрюкского района

I. Анализ конкурентных возможностей Вышестеблиевское сельского поселения Темрюкского района – анализ сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз развития со стороны внешней среды

| Факторы | Оцениваемые индикаторы | Преимущества, благоприятные возможности | Недостатки, неблагоприятные тенденции (угрозы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Экономико -географическое положение | -географическое положение; | Вышестеблиевское сельское поселение находится в центральной части Темрюкского района и равноудалено как от районного центра г.Темрюк (50 км), так и от города-курорта Анапа (40 км). Ближайший аэропорт и пассажирская железнодорожная станция - 40 км (г.Анапа). В границах поселения два населенных пункта – станица Вышестеблиевская и пос.Виноградный. |  |
|  | - близость к продовольственным источникам снабжения; | Удаленность от краевого центра г. Краснодара 220 км; от административного и экономического центра г. Темрюк - 50 км. |  |
|  | - близость к сырьевым и энергетическим ресурсам; | Сырьевые ресурсы: 2 пескокарьера, 1 глиняный карьер. Энергетические ресурсы: подстанция на 35 тыс. кВт «Крымская - Вышестеблиевская». | Карьеры песка и глины не используются: лицензии оформлены на ООО «Таир» (глиняный карьер), ООО «Реверс» (пескокарьер), которые не осуществляют деятельность. ООО «Регионресурс» (пескокарьер) переоформил лицензию на ЗАО «Темрюкский комбинат строительных материалов», который начал реализацию инвестиционного проекта по строительству комбината строительных материалов в ст.Старотитаровская (Старотитаровское сельское поселение) Ограниченные возможности электроснабжения. Не обеспечивается потребность в электроэнергии с учетом строительства перегрузочных комплексов в портах Тамань, Кавказ. |
|  | - наличие и значимость транспортного сообщения | По территории поселения проходит трасса краевого значения пос.Сенной - ст. Вышестеблиевская. Железнодорожная станция технического значения «Вышестеблиевская» на железнодорожной линии Краснодар-Крымская-Порт Кавказ. Сухопутное транспортное сообщение со строящимся портом Тамань проходит через территорию поселения. В связи со строительством морского порта «Тамань» (Железный Рог) и терминала перегрузочных комплексов сжиженного углеводородного газа и аммиака, ведется строительство подъездного железнодорожного пути для их обслуживания. Обслуживание станции Железный Рог намечается со станции «Вышестеблиевская», расположенной на железнодорожной линии «9 км-Кавказ». Обслуживает Анапское ДРСУ. Запланированы работы на период 2013 – 2015 годы по устройству второго пути на участке «Красная Стрела - Вышестеблиевская», предусматривающее увеличение грузопотока к 2014 году до 39000,0 тыс.т. В настоящее время ОАО «Тольяттиазот» фактически осуществлено строительство 2-х железнодорожных веток от 9-го км (район ст. Вышестеблиевская) к пос. Волна общей протяженностью около 15 км. Расстояние до ближайшего аэропорта и пассажирской железнодорожной станции в городе-курорте Анапа – 40 км. | Полностью отсутствует пассажирская железнодорожная сеть |
| 2. Население | - структура населения по возрасту; | Численность населения 5894 человек. Структура населения по возрасту: До 17 лет – 790 чел. (13,4 %); От 17 до 25 лет – 821 чел. (13,9%); От 25 до 40 лет – 1037 чел. (17,6 %); От 40 до 50 лет – 896 чел. (15,2%); От 50 до 60 лет – 718 чел. (12,2%); Старше 60 лет – 1632 чел. (27,7%). Мужчин – 2581 чел. (43,8%); Женщин – 3313 чел. (56,2%). Плотность населения 78,4 человека на 1 кв.км, в районе 58,8 человек на 1 кв.км | Высока доля населения пенсионного возраста – 27,7 %. |
|  | - безработица, ее структура; | Общая численность безработных 16 человек, уровень регистрируемой безработицы 0,04% к экономически активному населению. |  |
|  | -трудовой потенциал: распределение населения по уровню образования | Численность занятых в экономике 2800 человек (36,6%), в том числе в сфере материального производства – 2070 чел, в непроизводственной сфере – 730 чел. По уровню образования: 5% - начальное образование; 37% - среднее образование; 44% - среднее специальное образование; 21% - высшее образование |  |
| 3.1. Производство | - промышленный потенциал: промышленное производство, строительная индустрия, переработка сельскохозяйственной продукции; | По состоянию на 01.01.2013 г. на налоговом учете в ИФНС по Темрюкскому району состоит 79 предприятий всех форм собственности, 59 крестьянских хозяйств и 20 индивидуальных предпринимателей. Расположены 3 крупных винзавода: ООО «Долина», ООО АПК «Мильстрим-Черноморские вина», филиал ЗАО МПБП «Очаково» «Южная винная компания». |  |
|  | -сельскохозяйственный потенциал: обеспеченность природными ресурсами, финансовое положение и материальная база сельскохозяйственных предприятий; | Природно-климатические условия обеспечивают выращивание высококачественных сортов винограда для производства шампанских, марочных, столовых, десертных сладких и крепких вин, реализации винограда в свежем виде. Осуществляют деятельность 3 виноградарских агрофирмы: ЗАО «Победа»; ООО «Мирный», ООО «Земледелец Тамани» (сдает земли в аренду ООО «Мирный»), 59 фермерских хозяйств. Площадь с/х угодий всего 7773 га (15% от площадей с/х предприятий): в т.ч. ООО «Мирный» - 318 га; ООО «Земледелец Тамани» - 1518 га; ЗАО «Победа» - 5768 га. Площадь виноградников, всего 1635 га (10% от промышленных виноградников района), в т.ч.: ООО «Мирный» - 259 га ООО «Земледелец Тамани» - 965 га; ЗАО «Победа» - 836 га. Валовое производство винограда 19,6 т (16,7% от валового сбора с/х предприятий района). | Влияние погодных условий на урожайность винограда. Слабая кормовая база, отсутствие современных технологий не дает возможности развиваться животноводству. Винзаводы поселения, имеющие суммарную мощность по переработке винограда 36 тыс. т в сезон, обеспечены сырьем, произведенным на предприятиях поселения, на 45 %. Изменение таможенного законодательства (увеличение пошлин) влечет снижение объемов закупки импортного виноматериала для более полной загрузки мощностей. |
|  | - научный и образовательный потенциал: наличие научных и образовательных учреждений, развитие инновационной деятельности; |  | Отсутствуют научные и образовательные учреждения, инновационная деятельность |
|  | - строительство: сельскохозяйственное, жилищное, дорожное, промышленное строительство; возможность размещения новых объектов жилья и производства; | Промышленное строительство осуществляют винзаводы в виде реконструкции и модернизации мощностей. УСПР «Юждорстрой» (90 чел.) временно работы не выполняет. | Отсутствует строительная отрасль. Пескокарьеры и глиняный карьер не используются. |
|  | - перспективы развития санаторно-курортного и туристского комплекса: наличие рекреационных ресурсов, туристических маршрутов, мест отдыха | Среди рекреационных ресурсов имеются лиманы Цокур (в границах поселения) и лиман Кизилташский (частично граничит с поселением), которые содержат лечебные иловые сероводородные грязи. | Отсутствует санаторно-курортный и туристский комплекс. Отсутствуют туристические маршруты и места отдыха. Грязевые ресурсы не используются, т.к. находятся в стадии изучения. Поселение не может конкурировать с такими поселениями как Голубицкое, Ахтанизовское, которые имеют протяженное морское побережье, Таманское, Сенное, которые имеют археологические и культурные ценности. |
| 3.2. Инвестиции | - наличие и направленность инвестиционных проектов | Планируются к реализации инвестиционные проекты в потребительской сфере: 1. Реконструкция гаража и летней кухни в магазин в пос. Виноградный (Т.Г.Андриенко). 2.Строительство магазина в пос. Виноградный (О.А.Бедаков). | Отсутствуют крупные инвестиционные проекты. |
|  | - финансовое обеспечение инвестиций | Собственные средства инвесторов |  |
| 3.3.Состояние инфраструктуры | -транспортная инфраструктура; | По территории поселения проходят 2 трассы регионального значения: 1 трасса Стрелка- Старотитаровская- Прогресс- 10 км 500м, 2 трасса- Вышестеблиевская-Сенной- 3 км 985 м. Обслуживание трассы регионального значения производит находящийся в поселении участок ОАО «Темрюкское ДРСУ». В связи с увеличением объемов перевозок потребуется поэтапное развитие инфраструктуры. Институтом ГипротрансТЭИ и ВНИИАС разработаны и оценены мероприятия в соответствии с намеченными этапами: Строительство накопительно - перегрузочного терминала в районе разъезда 9 км – 1-ая очередь, 2-ой пусковой комплекс, вторая очередь; Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ: - реконструкция станции Вышестеблиевская, Тамань, Темрюк, Кавказ, Красная Стрела. - проектные работы по электрификации участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа; – 2011-2015 годы (увеличение объемов перевозок до 45 - 50 млн. т в год): окончание строительства сплошных вторых путей на участках 9 км – Юровский; электрификация участка разъезд 9 км – Юровский. |  |
|  | - инженерная инфраструктура; | Электрификация. ОАО "Кубаньэнерго" филиал Славянские электрические сети обслуживает расположенную в поселении подстанцию на 35 тыс. кВт. В 2011 году прошло строительство ВЛ-220 кВ «Крымская – Вышестеблиевская», строительство новой подстанции 220/110/35 кВ «Вышестеблиевская» (Энергетическая Финансовая экономическая Компания), что позволило увеличить электрические мощности на 125 МВт (в т.ч. в порту Тамань - 125 МВт). Водоснабжение. Протяженность водопроводной линии Вышестеблиевского сельского поселения всего – 54,9 км, в том числе: - ст. Вышестеблиевская – 41,4 км; - п. Виноградный – 13,5 км. Водоотведение. Канализационные сети в поселении отсутствуют. Вывоз ЖБО осуществляется МУП ЖКХ «Комфорт». Газификация. Населенные пункты газифицированы полностью. | Стоимость 1 км асфальтового покрытия стоит 1 млн. руб., что составляет 10 % от собственных доходов бюджета поселения. |
|  | - связь и телекоммуникации; | На территории поселения находится два отделения почтовой связи. Имеется телефонная связь и скоростной интернет - обслуживает Темрюкский линейно-технический цех Западного узла электросвязи. Все краевые и федеральные телевизионные каналы имеют устойчивое вещание. FM радиостанции имеют устойчивое вещание. |  |
|  | - финансовая инфраструктура | Два отделения Темрюкского ОСБ РФ №.8619/0340. В здании администрации Темрюкское ОСБ арендует помещение для работы с физическими лицами, здесь же расположен 1 терминал и 1 банкомат.1 банкомат расположен на территории магазина «Магнит». |  |
| 4. Социальная сфера |  |  |  |
| 4.1. Здравоохранение | - обеспеченность медицинским персоналом, медицинскими учреждениями, санаторно-курортными учреждениями и спортивно-оздоровительными сооружениями | В медицинскую сеть Вышестеблиевского сельского поселения входят: - 1 амбулатория; - 1 ФАП в п. Виноградном. | Состояние материально-технической базы здравоохранения Вышестеблиевского сельского поселения продолжает оставаться неудовлетворительным. Современные требования, предъявляемые к лечению больных, как со стороны самих пациентов, так и страховых медицинских организаций, требует немалых финансовых вложений. |
| 4.2.Воспитание, образование | - наличие учреждений дошкольного, начального и общего образования; - наличие учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования; - наличие учреждений дополнительного образования (секции, кружки) | МОУ СОШ № 7 - в школе обучается 450 учащихся, в 22 классах-комплектах. Обучение в школе ведётся на основе Российской Федеральной программы трёхуровнего образования: 1 ступень - 1-4 классы II ступень – 5-9 классы III cтупень – 10-11 классы. МОУ СОШ №12 - в школе обучается 125 учащийся, в 9 классах-комплектах, 13 учителей. МДОУ д/с № 28 ст. Вышестеблиевской, МДОУ д/с № 27 ст. Вышестеблиевской. Количество стадионов – 2. Количество спортивных залов – 2. Имеется 2 Дома культуры, 2 библиотеки. | Основной проблемой по ремонту учреждений образования является полный капитальный ремонт аварийной школы № 12 пос. Виноградный, на восстановление которой потребуется около 15 млн. рублей. В ДОУ № 27 ст. Вышестеблиевская - 2.8 млн. руб. В ДОУ № 28 ст. Вышестеблиевская - 4.4 млн. руб. В ДОУ № 29 пос. Виноградный - 3.8 млн. руб. СОШ № 7 - 3.4 млн. руб. ИТОГО: 14.4 млн. руб. |
| 4.3. Социальная поддержка населения | - обеспеченность населения стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов; - наличие учреждений для безнадзорных детей | На территории поселения работают специалисты Государственного учреждения социального обслуживания Краснодарского края Темрюкский центр социального обслуживания «Тамань». Специалистами центра с начала 2013 года принято 232 человека по различным обращениям, в том числе по оформлению детского пособия на ребенка – 56 человек, по оказанию государственной социальной помощи - 57 человек, по оформлению удостоверения на получение льгот - 23 человека, оформление удостоверения «многодетной матери» - 2 человек, оформление компенсации за жилищно-коммунальные услуги - 58 человек, из них инвалиды - 23 чел., другие категории льготников - 13 человека. |  |
| 5. Исторический и природный потенциал | - Историко-культурные достопримечательности; |  | Отсутствуют историко-культурные достопримечательности |
|  | - природные ресурсы; | Природные ресурсы определяют сельскохозяйственную направленность развития поселения. Земельные ресурсы. На территории поселения имеется более 20 почвенных разностей, представленных каштановыми почвами в различной степени засоленности вплоть до почв засоленных с поверхности на большую глубину. Почвенные условия позволяют выращивать многие сельскохозяйственные культуры: зерновые, бахчевые, пропашные, виноград. Водные ресурсы: Лиман Цокур Кизилташский лиман |  |
|  | - народные промыслы |  | Отсутствуют народные промыслы |
| 6.Обустройство территории | - озелененность территории; |  | В населенных пунктах отсутствуют парковые зеленые зоны. |
|  | - сбор, вывоз, переработка твердых бытовых отходов; | Сбор и вывоз ТБО осуществляет МУП ЖКХ «Комфорт». В стадии оформления землеустроительные документы на отвод участков под размещение ТБО. Охват домовладений по заключенным договорам на вывоз ТБО по поселению составляет 76.7 %. (на 2013 год). | Проблема загрязнения окружающей среды промышленными и бытовыми твердыми и жидкими отходами. Отходы размещаются в основном на открытых площадках, а также в накопителях, не отвечающих требованиям экологической безопасности, отсутствуют предприятия по их обезвреживанию и переработке. Полигон ТБО не соответствует установленным нормам, отсутствуют правоустанавливающие документы. При этом хранение и утилизация ТБО является полномочием муниципального района. Высокий процент износа оборудования МУП ЖКХ «Комфорт». |
|  | - экологическая обстановка; |  | Отсутствует информация об экологической обстановке в поселении, т.к. не является полномочием поселения, мониторинг не ведется. |
|  | - освещение | Протяженность уличного освещения – 11 км. Будет установлено 101 шт. светильников. | Ограниченные возможности электроснабжения. |
| 7.Информационное пространство | - наличие местных СМИ; - обеспеченность доступом к глобальной сети Интернет | Обеспеченность доступом к глобальной сети Интернет составляет 50% . |  |
| 8. Бюджетный потенциал | - уровень бюджетной обеспеченности (на единицу расчета); - сбалансированность бюджета (дефицит, профицит); - эффективность использования бюджетных средств | Утверждены основные характеристики бюджета Вышестеблиевского сельского поселения на 2013 год: 1) общий объем доходов в сумме 15786,25 тыс. рублей; 2) общий объем расходов в сумме 17811,95 тыс. рублей; дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального образования Темрюкский район составили 139,60 тыс. рублей. | Нехватка бюджетных средств для исполнения всех полномочий, определенных Федеральным Законом от 6 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |

II. Задачи и мероприятия комплексного плана модернизации экономики Вышестеблиевское сельского поселения Темрюкского района

Таблица № 1 – Описание цели комплексного Плана развития Вышестеблиевское сельского поселения Темрюкского района

| Цель плана | Показатель | Базовое значение показателя 2012 год | Целевое значение показателя | Срок достижения цели | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение высоких темпов экономического развития поселения, повышение качества жизни населения | 1.Оборот розничной торговли, млн. руб.; 2.Объем производства продукции садоводства (фруктов), тонн/год; 3.Объем курортно - туристических услуг, млн.руб.; 4. Объем бытовых услуг на душу населения поселения, руб.; 5.Создание новых рабочих мест; 6.Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, млн. руб.; 7.Развитие инфраструктуры поселения: - протяженность железной дороги, км - протяженность реконструированных (отремонтированных) систем наружного освещения, км - развитие услуг широкополосного доступа к сети Инернет, увеличить количество портов | 688,9 1,71 0 3 690 0 0 0 21,2 280 | 590 7,5 0,1 2 300 45 более 2500 32 по 0,3 до 440 | 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 | Стратегия инвестиционного развития муниципального образования Темрюкский район до 2020 года (постановление администрации МО Темрюкский район от 20.04.2010 года № 708); Индикативный план социально-экономического развития Вышестеблиевского сельского поселения на 2013 год (решение LVII сессии Совета Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района № 217 от 26.11.2012 года) |

Таблица № 2 – Описание задач комплексного Плана развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

| Задачи | Показатель | Базовое значение показателя 2012 год | Целевое значение показателя | Срок выполнения задачи | Мера | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Улучшение инженерной инфраструктуры | Протяженность систем наружного освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения, км | 21,2 | 0,3 | 2015 | Проведение реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения | Краевая целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2013-2015 годы» |
|  | Увеличение мощности линий электропередач, МВт | 0 | 125 МВт | 2013-2015 | Строительство ВЛ-220 кВт и п/ст 220/110/10 «Вышестеблиевская» (Филиал ОАО «Федеральная сетевая компания» «Единой энергетической системы» - «Магистральные электрические сети Юга») | Инвестиционный проект |
| Развитие транспортной инфраструктуры поселения и порта Тамань Таманского сельского поселения | Протяженность железной дороги, км | 0 | 32 | 2012-2015 | Строительство железнодорожного пути от ст.Вышестеблиевская до пос.Волна (ЗАО «Таманьнефтегаз» | Инвестиционный проект инвестора |

Таблица № 3 – График достижения целей и реализации задач комплексного Плана развития Вышестеблиевское сельского поселения Темрюкского района

| Цель/задачи | Показатель | Базовое значение в 2012 году | Плановое значение в 2013 году | Плановое значение в 2014 году | Плановое значение в 2015 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 6 | 7 | 8 |
| Улучшение инженерной инфраструктуры | Протяженность систем наружного освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения, км | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Увеличение мощности линий электропередач, МкВт | 125 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие транспортной инфраструктуры | Строительство железнодорожного пути от ст. Вышестеблиевская до пос.Волна, км | 0 | 0 | 0 | 0 |

III. Представление мер комплексного Плана развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

Таблица № 4 – Паспорт меры плана «Строительство ВЛ-220 кВт и п/ст 220/110/10 «Вышестеблиевская»»

| 1 | Мера | Строительство ВЛ-220 кВт и п/ст 220/110/10 «Вышестеблиевская» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Создание условий для развития поселения, ликвидация дефицита электроэнергии |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Реализация проекта позволит увеличить мощности до 125 МВт. Будет создано дополнительно 8 рабочих мест. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Филиал ОАО «Федеральная сетевая компания» «Единая энергетическая система» - «Магистральные сети Юга» |
| 9 | Стоимость меры | 3 695,3 млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 3 695,3 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Инвестиционный проект |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Таблица № 4.1 – Паспорт меры плана «Строительство железнодорожного пути от ст.Вышестеблиевская до пос.Волна»

| 1 | Мера | Строительство железнодорожного пути от ст.Вышестеблиевская до пос.Волна |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Развитие транспортной инфраструктуры, портового комплекса Таманского полуострова, увеличение грузопотока ж/д транспортом, грузооборота порта Тамань |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Согласно проекту протяженность железнодорожного пути составит 32 км. Планируется создание 16 рабочих мест. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ЗАО «Таманьнефтегаз» |
| 9 | Стоимость меры | 1 063 млн. руб., в том числе: средства ЗАО «Таманьнефтегаз» - 1 063 млн. руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Инвестиционный проект |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Таблица № 4.2. – Паспорт меры плана «Проведение реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения»

| 1 | Мера | Проведение реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Недостаток освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | По результатам реализации мероприятия – протяженность освещенной территории населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения ежегодно составит по 0,3 км |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 0,12 млн. руб., в том числе: краевой бюджет – 0,06 млн. руб., бюджет поселения – 0,06 млн. руб. В последующие 2012-2015 г.г. в бюджете поселения будет предусмотрено по 0,1 млн.руб. ежегодно. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Краевая целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2015 годы» |

Таблица № 5 – Оценка необходимости и критичности предполагаемых мер

| Мера | Задача | Риск/проблема | Результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Базовое значение 2012 год | Целевое значение |
| Строительство ВЛ-220 кВт и п/ст 220/110/10 «Вышестеблиевская» | Улучшение инженерной инфраструктуры, ликвидация дефицита электроэнергии | Отсутствие средств у инвестора | Увеличение мощности линий электропередач, МВт | 0 | 125 |
| Строительство железнодорожного пути от ст. Вышестеблиевская до пос.Волна | Развитие транспортной инфраструктуры | Отсутствие средств у инвестора | Создание условий для развития Вышестеблиевского и Таманского сельских поселений, км | 0 | 32 |
| Проведение реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения | Улучшение инженерной инфраструктуры | Отсутствие средств в бюджете | Освещение населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения, км | 0 | 0,3 |

Таблица № 6 – Календарный план реализации мер комплексного плана развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района  на 2013 -2015 годы

| № | Мера | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ВЛ-220 кВт и п/ст 220/110/10 «Вышестеблиевская» | 2013 | 2015 |
| 2 | Строительство железнодорожного пути от ст.Вышестеблиевская до пос.Волна | 2013 | 2015 |
| 3 | Проведение реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения | 2013 | 2015 |

Таблица № 7 – График поступления средств на выполнение  комплексного плана развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

| Источник финансирования | Суммарный объем, млн.руб. | Средства в 1 год выполнения плана | Средства во 2 год выполнения плана | Средства в 3 год выполнения плана | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 3 695,4207 | 2 275,4207 | 1 420 | 0 | ГУП «ЦЗН» Темрюкского района |
| Региональный бюджет | 0,072 | 0,072 | 0 | 0 | ГУП «ЦЗН» Темрюкского района |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
| - бюджет поселения | 0,59 | 0,09 | 0,2 | 0,3 |  |
| Другие предприятия, организации, инвесторы | 1 095,5 | 545,9 | 541,7 | 7,9 | ЗАО «Таманьнефтегаз», , Темрюкский ЛТУ (ОАО «ЮТК»), Филиал ОАО «ФСК» «ЕЭС» «МЭС Юга» |

Таблица № 8 – График расходования средств на выполнение  комплексного плана развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

| Мера | Стоимость, млн.руб. | Средства в 1 год выполнения плана | Средства во 2 год выполнения плана | Средства в 3 год выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство ВЛ-220 кВт и п/ст 220/110/10 «Вышестеблиевская» | 3 695,3 | 2 275,3 | 1 420 | 0 |
| Строительство железнодорожного пути от ст. Вышестеблиевская до пос.Волна | 1 063 | 530 | 533 | 0 |
| Проведение реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения | 0,64 | 0,14 | 0,3 | 0,2 |

Таблица № 9 – Эффективность реализации плана развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Строительство ВЛ-220 кВт и п/ст 220/110/10 «Вышестеблиевская», МвТ | 125 |
| Строительство железнодорожного пути от ст. Вышестеблиевская до пос.Волна, км | 32 |
| Проведение реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения, км | 0,3 |

Таблица № 10 – Перечень ответственных за выполнение мероприятий, определенных в комплексном плане развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

| Ф.И.О. | Организация | Должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Хаджиди Пантелей Константинович | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Глава поселения | 8 (86148) 35-3-34 |
| Хорошун Ольга Васильевна | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Начальник финансового отдела | 8 (86148) 35-0-12 |
| Савина Наталья Владимировна | Администрация муниципального образования Темрюкский район | Ведущий специалист отдела потребительского рынка и услуг | 8 (86148) 5-18-73 |
| Пелипенко Иван Иванович | Вышестеблиевское сельпо | Председатель | 8 (86148) 35-2-64, 35-3-62 |
| Бубинец Сергей Михайлович | ЗАО «Таманьнефтегаз» | Генеральный директор | 8 (86148) 6-09-91 |
| Милькина Ирина Ивановна | Индивидуальный предприниматель | Индивидуальный предприниматель | 8 (988) 339-07-87 |
| Музыченко Анатолий Викторович | ГУ КК «Центр занятости населения Темрюкского района» | Директор | 8 (86148) 5-13-94 |
| Горушкин Виктор Александрович | Краснодарский филиал Южный узел электросвязи Темрюкский линейно-технический участок (ОАО «Южная телекоммуникационная компания») | Заместитель начальника | 8 (86148) 5-46-46 |

Глава Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района                                                       П.К.Хаджиди