|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 08.11.2022 № 242 ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 27.10.2021 № 177 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| Координатор муниципальной программы |  |  |  | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм |  |  |  | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | 1) подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества, собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» 2) подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» 3) подпрограмма «Благоустройство территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» 4) подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» 5) подпрограмма «Поддержка коммунального хозяйства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» 6) подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  |  |  | Обеспечение многодетных семей, имеющих трех и более детей земельными участками под индивидуальное жилищное строительство; Обеспечение земельных участков, выделенных для семей имеющих трех и более детей инженерной инфраструктурой, в целях жилищного строительства; Организация экономически эффективной системы благоустройства Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения; Приобретение и установка детского игрового комплекса; Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; Приобретение, строительство блочно-модульной котельной дома культуры в п.Виноградный; Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территорий поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха жителей. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |  | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации, повешение энергетической эффективности многоквартирных домов; Подготовка и утверждение документации по планировке территорий в целях жилищного строительства; Разработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства; Доработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства; Строительство сетей инженерной инфраструктуры; Организация освещения улиц; - организация содержания и обслуживания уличного освещения; - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; - организация озеленения территории; - устройство тротуара реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы электроснабжения; уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам; повышение уровня комфортности проживания населения. Приобретение и установка детского игрового комплекса; Планомерное приведение в качественное состояние территории поселения, все общественные территории, пешеходные тротуары и дорожки. - приобретение, строительство блочно-модульной котельной дома культуры в п.Виноградный -обеспечение технического обслуживания газопроводных установок - повышение надежности систем теплоснабжения, эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года |  |  |  | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  |  |  | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Подготовка и утверждение документации по планировке территорий в целях жилищного строительства Разработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Доработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Строительство сетей инженерной инфраструктуры - уменьшение коммунальных платежей за уличное освещение; - количество обслуживаемых светильников; - количество замененных светильников; - протяженность обслуживаемых линий уличного освещения - площадь обслуживаемых мест захоронения Количество приобретенных ламп для уличного освещения; - приобретение, строительство блочно-модульной котельной дома культуры в п.Виноградный; -- повышение надежности систем теплоснабжения, эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов. -обеспечение технического обслуживания газопроводных установок; Устройство тротуарной дорожки по ул. Застаничная от пер. Горького до пер.Красноармейский и пер. Красноармейский от ул. Застаничная до ул. Комсомольская в станице Вышестеблиевская |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы |  |  |  | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |  |  | 2022 -2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  | всего |  | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Годы реализации |  |  | федеральный бюджет |  |  | краевой бюджет |  | местный бюджет |  | местный сверхустановленного уровня | внебюджетные источники |
| 2022 год реализации |  | 14307,3 | 0,0 |  |  | 580,0 |  | 13727,3 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год реализации |  | 26951,6 | 3714,0 |  |  | 17242,9 |  | 3999,0 |  | 1815,0 | 180,7 |
| Всего |  | 41258,9 | 3714,0 |  |  | 17822,9 |  | 17726,3 |  | 1815,0 | 180,7 |
|  | расходы, связанные с реализацией проектов или программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год реализации |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год реализации |  | 26951,6 | 3714,0 |  |  | 17242,9 |  | 3999,0 |  | 1815,0 | 180,7 |
| Всего |  | 26951,6 | 3714,0 |  |  | 17242,9 |  | 3999,0 |  | 1815,0 | 180,7 |
|  | расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год реализации |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |

1. Целевые показатели муниципальной программы

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определен перечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующих ход ее реализации.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | .... | №-й год реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма № 1 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества, собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | тыс. руб. | 3 | 2022 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.1 | Подпрограмма № 2 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий в целях жилищного строительства | Кол-во | 3 | 2022 | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Разработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства | Кол-во | 3 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.3 | Доработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. | Кол-во | 3 | 2022 | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Строительство сетей инженерной инфраструктуры | Кол-во | 3 | 2022 | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Подпрограмма № 3 «Благоустройство территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | уменьшение коммунальных платежей за уличное освещение | тыс. руб. | 3 | 2022 | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | количество обслуживаемых светильников | Шт. | 3 | 2022 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 3.1.3 | количество замененных светильников | шт. | 3 | 2022 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.1.4 | протяженность обслуживаемых линий уличного освещения | км | 3 | 2022 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.1.5 | площадь обслуживаемых мест захоронения | м2 | 3 | 2022 | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Подпрограмма № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество приобретенных ламп для уличного освещения | шт. | 3 | 2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.1 | Подпрограмма № 5 «Поддержка коммунального хозяйства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Количество обслуживаемых газопроводных установок | шт. | 3 | 2022 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| 5.1.2 | Количество обслуживаемых водопроводных сетей | шт. | 3 | 2022 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| 5.1.3 | Количество обслуживаемых блочно-модульных котельных в п. Виноградный | шт. | 3 | 2022-2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.1 | Подпрограмма № 6 «Комплексное развитие сельских территорий в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | благоустраиваемая площадь | кв. м | 3 | 2023 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевые показатели муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевые показатели подпрограммы № 1 Организация проведения капитального ремонта, общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | % | увеличение показателя | фактическое значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно |
| 2.2 | Целевые показатели подпрограммы № 2 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий в целях жилищного строительства | шт. | увеличение показателя | фактическое значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | ежегодно |
| 2.2.2 | Разработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства | шт. | увеличение показателя | фактическое значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно |
| 2.2.3 | Доработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. | шт. | увеличение показателя | фактическое значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно |
| 2.2.4 | Строительство сетей инженерной инфраструктуры | % | увеличение показателя | фактическое значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно |
| 3.3 | Целевые показатели подпрограммы № 3 «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | уменьшение коммунальных платежей за уличное освещение |  | увеличение показателя | фактическое значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежемесячно |
| 3.3.2 | количество обслуживаемых светильников | шт. | увеличение показателя | фактическое значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежемесячно |
| 3.3.3 | количество замененных светильников | шт. | увеличение показателя | фактическое значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежемесячно |
| 3.3.4 | протяженность обслуживаемых линий уличного освещения | км | увеличение показателя | фактическое значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежемесячно |
| 3.3.5 | площадь обслуживаемых мест захоронения | м2 | увеличение показателя | фактическое значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно |
| 4.4 | Целевые показатели подпрограммы № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Количество приобретенных ламп для уличного освещения | шт. | увеличение показателя | фактическое значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежемесячно |
| 5.5 | Целевые показатели подпрограммы № 5 «Поддержка коммунального хозяйства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Количество обслуживаемых газопроводных установок | шт | увеличение показателя | фактическое значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно |
| 5.5.2 | Количество обслуживаемых водопроводных сетей | шт | увеличение показателя | фактическое значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно |
| 5.5.3 | Количество обслуживаемых блочно-модульных котельных в п. Виноградный | шт | увеличение показателя | фактическое значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно |
| 6.6 | Целевые показатели подпрограммы № 6 «Комплексное развитие сельских территорий в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | благоустраиваемая площадь | кв. м | увеличение показателя | фактическое значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно |

- 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |  | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет | местный бюджет | местный бюджет сверх установленного уровня | внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 |  |  | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 |  |  | проведение капитального ремонта многоквартирных домов, улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации, повешение энергетической эффективности многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | 2022 год |  | 4,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | ремонт подвальных помещений; укрепление и ремонт фасадов; ремонт крыш; установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |  |
|  |  |  |  | всего |  | 4,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | х |  |  |
| 1.1.2 | улучшение технического состояния многоквартирных домов |  |  | 2022 год |  | 1,7 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | повышению качества жизни населения путем удовлетворения потребностей в жилье, отвечающем современным техническим требованиям | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |  |
|  |  |  |  | всего |  | 1,7 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 2,3 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | повышению качества жизни населения путем удовлетворения потребностей в жилье, отвечающем современным экологическим требованиям | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |  |
|  |  |  |  | всего |  | 2,3 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 2 |  |  | Обеспечение многодетных семей, имеющих трех и более детей земельными участками под индивидуальное жилищное строительство Обеспечение земельных участков, выделенных для семей имеющих трех и более детей инженерной инфраструктурой, в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1.2 |  |  | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий в целях жилищного строительства Разработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Доработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Строительство сетей инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории поселения |  | 2022 год |  |  | 40,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Проектно-сметная документация, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства; Объекты инженерной инфраструктуры | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |  |
|  |  |  | всего |  |  | 40,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Цель 3 |  | организация экономически эффективной системы благоустройства Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 3 |  | - организация освещения улиц; - организация содержания и обслуживания уличного освещения; - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; - организация сбора и вывоза мусора; - организация озеленения территории; - устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обслуживание уличного освещения |  | 2022 год |  |  | 1916,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1916,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | Обслуживание уличного освещения, коммунальные расходы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |  |
|  |  |  | всего |  |  | 1916,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1916,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | х |  |  |
| 3.1.2 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | 2022 год |  |  | 434,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 434,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | Ритуальные услуги и содержание мест захоронений, дератизация,сан.защ.зоны | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |  |
|  |  |  | всего |  |  | 434,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 434,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Организация сбора и вывоза мусора на территории поселения и прочие мероприятия по благоустройству, покупка инвентаря |  | 2022 год |  |  | 9001,4 |  | 0,0 |  | 580,0 |  | 9001,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | Организация сбора и вывоза мусора, отлов собак и прочие услуги, кронирование деревьев, детский игровой комплекс, мягкое покрытие, работы по подготовке к установке приобретение и установка детского игрового комплекса, благоустройство спортивной площадки п.Виноградный,бетон,спорт.оборудование, дератизация, установка видеонаблюдения памятника в п.Виноградный, строительный контроль | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |  |
|  |  |  | всего |  |  | 9001,4 |  | 0,0 |  | 580,0 |  | 9001,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Организация благоустройства и озеленение территории |  | 2022 год |  |  | 595,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 595,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | Озеленение территории, покос травы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |  |
|  |  |  | всего |  |  | 595,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 595,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.1.5 | инициативное бюджетирование |  | 2022 год |  |  | 144,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 144,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |  |
|  |  |  | всего |  |  | 144,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 144,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4 | Цель 4 |  | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 4 |  | реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы электроснабжения; уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  | 2022 год | 50,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения, капитальный ремонт линий наружного освещения, работы по замене оборудования | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Цель 5 |  |  | - повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей; - эффективное использование энергетических ресурсов Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района; - приобретение блочно-модульной котельной в п. Виноградный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача 5 |  |  | повышение уровня комфортности проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | приобретение блочно-модульной котельной в п. Виноградный |  |  |  | 2022 год | 1536,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1536,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | Техническое обслуживание. Проведение гос.экспертизы проектной документации. Гигиеническая оценка по показателям радиационной безопасности при отводе з/у, выполнение проектной документации и инженерно-изыскательных работ, экспертиза на достоверность сметной документации | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  | всего | 1536,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1536,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | х | х |  |
| 5.1.2 | Обеспечение технического обслуживания газопроводных установок |  |  |  | 2022 год | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Техническое обслуживание | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |  |
| 5.1.3 | Строительство блочно-модульной котельной в п. Виноградный |  |  |  | 2023 год | 20847,0 |  |  | 0,0 |  | 17094,5 | 3752,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | повышение надежности систем теплоснабжения, эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов. | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |  |
| 6 | Цель 6 |  |  | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территорий поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Задача 6 |  |  | Планомерное приведение в качественное состояние территории поселения, все общественные территории, пешеходные тротуары и дорожки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Устройство тротуарной дорожки |  |  |  | 2023 год | 3444,0 | 1920,0 |  |  |  | 80,0 | 127,6 | 1220,4 | 96,0 |  | Устройство тротуарной дорожки по ул. Застаничная от пер. Горького до пер. Красноармейский |  |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | 2660,6 | 1794,0 |  |  |  | 68,4 | 118,9 | 594,6 | 84,7 |  | Устройство тротуарной дорожки: пер.Красноармейский от ул.Застаничная до ул.Комсомольская, в ст.Вышестеблиевская |  |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | всего 2023 год | 6104,6 | 3714,0 |  |  |  | 148,4 | 246,5 | 1815,0 | 180,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 2022 год | 14307,3 | 0,0 |  |  |  | 580,0 | 13727,3 | 0,0 | 0,0 |  | х |  |  | х |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 26951,6 | 3714,0 |  |  |  | 17242,9 | 3999,0 | 1815,0 | 180,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | 41258,9 | 3714,0 |  |  |  | 17822,9 | 17726,3 | 1815,0 | 180,7 |  |  |  |  |  |

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной

Программы

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 01 сентября 2021 года № 135 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района».

# 1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования финансовых ресурсов;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (основного мероприятия);

1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

1.3. Мероприятия подпрограмм и основные мероприятия муниципальной программы, предусматривающие исключительно расходы на содержание координатора муниципальной программы (подпрограммы), и (или) участника муниципальной программы, при оценке степени реализации мероприятий из расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы исключаются.

# 2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет 100% от запланированного результата.

2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого государственным бюджетным или государственным автономным учреждением и исполнительным органом, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы государственного казенного учреждения.

2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

# 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

# 4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (основного мероприятия);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# 5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

# ( основного мероприятия)

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/пз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  = 1.

# 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

# (основного мероприятия)

6.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

6.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

# 7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгп/пз = ЗПгп/пф / ЗПгп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгп/пз = ЗПгп/пл / ЗПгп/пф, где:

СДгп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгп/пз>1, значение СДгп/пз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

# 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представленной координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации муниципального образования Темрюкский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору муниципальной программы заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Кроме того, участники муниципальной программы представляют координатору муниципальной программы значения целевых показателей в порядке и сроки, установленные координатором муниципальной программы.

Заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальник финансового отдела                                                               А.В. Нечай